## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市党政大楼无线WIFI改造项目
项目主管部门及代码 |  | 包头市工业和信息化局 701001 |  |  |  | 实施单位 | 包头市工业和信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度总金额 |  | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决党政大楼无线WIFI存在的速率不高、稳定性和安全性不足、覆盖面不够广等历史的、客观的问题及缺陷，提供更优质安全高效的无线网络服务满足党政大楼用户使用，构建一个高速、稳定、安全、可靠、易于管理的党政大楼无线网络。 |  |  |  |  | 完成主楼、副楼、地下停车场三大区域WIFI信号全面覆盖和优化升级，上网认证方式更加安全、高效，运维管理、安全保障能力显著提高，对违法违规网络信息和行为的防控能力和溯源能力进一步提升。实现驻楼用户单位的使用体验普遍满意。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 采购市党政大楼无线WIFI改造数量 |  | 1套 | 1套 | 7 | 7
|  |  | 采购市党政大楼无线WIFI改造项目提供网络设备数量 |  | ≥1000台 | 1040台 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 采购项目验收合格率 |  | ≥98% | 99% | 8 | 8
|  |  | 政府采购程序规范性 |  | 规范 | 以竞争性磋商方式采购，采购程序合规 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目验收完成时间 |  | 2021年6月底前 | 2020年4月12日 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 采购网络设备费用 |  | ≤185万元 | 184.9万元 | 5 | 5
|  |  | 采购网络设备辅料费用 |  | ≤37万元 | 36.8万元 | 5 | 5
|  |  | WIFI改造项目实施费用 |  | ≤20万元 | 19.3万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高党政机关移动办公效率 |  | 显著 | 达到预期目标100% | 10 | 10
|  |  | 提高为企为民办事效率 |  | 显著 | 达到预期目标100% | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 持续提高党政机关移动办公效率 |  | 长期 | 长期 | 10 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 驻楼单位用户满意度 |  | 100% | 96% | 10 | 8 | 原因：无线WIFI网络所面向的受众、使用者均为党政机关工作人员，满意度情况会受到用户期望、个人使用感受、操作习惯等因素影响，无法达到服务对象满意度100%。 改进措施：加强项目组织实施工作，坚持需求导向、问题导向、结果导向，多管齐下全力提高用户满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 98